## TAREAS de Sprint Agile con Kanb
Scrum: Jaider Moreno RESTAUSYNC
FECHA DE INICIO DEL SPRINT |  |  | DÍAS | PROGRESO | ESTE SPRINT
2025-06-03 |  |  | 8 | 0% | 25
TAREAS
CATEGORÍA | FUNCIÓN | ASIGNADA A | ACCIÓN | FUNDAMENTO | ESTADO | PRIORIDAD | PUNTOS | HORAS | INICIO | FINALIZACIÓN | DURACIÓN (DÍAS) | NOTAS Y COMENTARIOS
Investigación | Scrum master | Equipo | Levantamiento de información |  | Pruebas | Alto | 2 | 0.5 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 1 | Se realizará una entrevista con el cliente para saber sus requerimientos
Investigación | Desarrolladora | Jaider M. | Investigación Metodologías |  | En curso | Medio | 4 | 1 | 2025-06-03 | 2025-06-05 | 2 | Se realizará una daily para plantear las metodologías
Investigación |  | Jaider M. | Capacitación |  | Listo para empezar | Bajo | 5 | 2 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 1 | Se organizará una capacitación del personal en metodologias
Función | Product Owner | Jaider M. | Programación de calendario |  | Completado | Medio | 6 | 0.25 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 1 | Se creará una programación de calendario en días de los sprint
Contenido | Desarrolladora | Jaider M. | Implementación |  | Pruebas | Medio | 3 | 0.25 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 1 | Se reslizara una reunion con los clientes para saber si se esta cumpliendo con lo solicitado
Tarea | Desarrolladora | Jaider M. | Codificación |  | En curso | Alto | 1 | 3 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 1 | Se realizara la codificación del aplicativo Funcional
Función | QA | Jaider M. | Pruebas |  | Completado | Medio | 1 | 1 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 0 | Se realizaran pruebas respectivas para evitar errores y incoherencias
Tarea |  | Jaider M. | Integración |  | Completado | Medio | 2 | 2 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 1 | Se realizara la integracion de aplicativo en la nube y plataformas
Actualizar | Desarrolladora | Jaider M. | Mantenimiento |  | En espera | Alto | 1 | 0.25 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 0 | Se realizara mantenimientos de las pruebas en integración
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[7 empty] | 25 | 10.25 |  |  | 8

## Levantamiento de información
Sprint
CATEGORÍA | FUNCIÓN | ASIGNADA A | RF | RNF | ESTADO | PRIORIDAD | PUNTOS | HORAS | INICIO | FINALIZACIÓN | DURACIÓN (Horas) | Tecnología
Investigación | Equipo | Juan.M. | Gestión de inventario (CRUD) |  | En curso | Alto | 0 | 4 | 46999 | 47009 | 4 | SQL
Planeacion | Equipo | Jaider.M. | Gestión de usuarios |  | En curso | Medio | 0 | 10 | 46999 | 47003 | 10 | HTML, SQL y Javascript
Investigación | Equipo | Paula.C. |  | Accesibilidad | Pruebas | Bajo | 0 | 10 | 46999 | 47009 | 10 | Javascript
Planeacion | Equipo | Jaider.M. |  | Intuitiva | Pruebas | Medio | 0 | 10 | 46999 | 47009 | 10 | Css, bootstrap
Planeacion | Equipo | Jaider.M. |  | Seguridad | Pruebas | Medio | 0 | 10 | 46999 | 47009 | 10 | Http
Investigación | Equipo | Michael.S. | Gestión por Categorias |  | En curso | Alto | 0 | 10 | 46999 | 47009 | 10 | SQL
Tarea | Equipo | Nicolas.M. | Gestión de información |  | En espera | Medio | 0 | 10 | 46999 | 47009 | 10 | SQL
[7 empty] | 0 | 64 |  |  | 64

## Investigación de metodologías
Investigación de metodología
CATEGORÍA | FUNCIÓN | ASIGNADA A | ACCIÓN | ESTADO | PRIORIDAD | PUNTOS | HORAS | INICIO | FINALIZACIÓN | DURACIÓN (DÍAS) | Vista
Gestión de inventario (CRUD) | Equipo | Jaider M. | Crear, modificar, eliminar y leer | En curso | Alto | 0 | 0 | 2028-09-03 | 2028-09-13 | 10 | Usuario.html
Gestión de usuarios | Equipo | Jaider M. | Administrar el acceso de usuarios | En curso | Medio | 0 | 0 | 2028-09-03 | 2028-09-07 | 4 | Administrador.html
Accesibilidad | Equipo | Jaider M. | Facilitar el acceso a la cuenta del cliente | Pruebas | Bajo | 0 | 0 |  |  | 0 | Login.html
Intuitiva | Equipo | Jaider M. | Facilitar el funcionamiento de aplicativo | Pruebas | Bajo | 0 | 0 |  |  | 0 | N/A
Seguridad | Equipo | Jaider M. | Gestionar metodos seguros de acceso | Pruebas | Alto | 0 | 0 |  |  | 0 | N/A
Gestión por Categorias | Equipo | Jaider M. | Filtrar por categorias las entradas | En curso | Medio | 0 | 0 |  |  | 0 | Catalogo.html
Gestión de información | Equipo | Jaider M. | Administrar la información de la entrada | En espera | Medio | 0 | 0 |  |  | 0 | Catalogo.html
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 14

## LIBRO DE REGISTRO
LIBRO DE REGISTRO
INICIO DEL SPRINT | FINALIZACIÓN | DÍAS DE SPRINT | PUNTOS PLANIFICADOS | PUNTOS LOGRADOS | VELOCIDAD | NOTAS Y COMENTARIOS
2028-09-03 | 2028-09-13 | 10 | 0 | 0 | 0 | Notas
2028-09-03 | 2028-09-07 | 4 | 0 | 0 | 0 | Notas
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | 14 | 0 | 0 | 0

## Referencias desplegables NO EL
Referencias desplegables: NO ELIMINAR
REFERENCIA DE CATEGORÍA | REFERENCIA DE PRIORIDAD | REFERENCIA DE ESTADO
Investigación | Alto | En curso
Planeacion | Medio | Listo para empezar
Contenido | Bajo | Completado
Tarea |  | En espera
Mantenimiento |  | Pruebas